附件

东海县迎接“世界水晶之都”预考评责任分工表

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 责任领导 | 责任人 | 完成时间及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县领导的汇报材料及制作PPT； 申报材料的编写； 编写宣传光盘的解说词； 考察沿线英文路牌、标识及全县氛围营造； 汇报会场的安排布置及参会人员的通知； 申报工作相关文件的起草和印发。 | 县政府办 | 常振华 | 屠如方 时宜虎 | 在5月20日前完成汇报材料及申报材料的编写； PPT在5月30日前完成； 解说词在5月20日前完成； 在5月30日完成英文翻译工作，在6月3日前完成装订。 | 材料要翻译成英文，会场席卡要有英文，相关欢迎标语、条幅等要有英文。 |
| 2 | 根据评委的宗教信仰、饮食习惯等安排评委的食宿； 负责到机场接送评委； 负责评委考评期间的车辆； 制作接待手册（中英文）； 为每位评委准备一份礼品。 | 县接待办 | 陈新玲 | 李珊珊 | 在6月3日前完成。 | 宾馆要有英文标识，席卡要有英文。 |
| 3 | 制作宣传片（时长10-15分钟）； 对申报工作进行宣传报道，营造申报氛围。 | 宣传部 | 马亚松 | 郇兴慧 | 根据政府办提供的解说词制作宣传光盘，在6月3日前完成。 6月3—5日，在本地媒体上宣传相关水晶产业内容。 | 宣传片配英文字幕。 |
| 4 | 准备水晶博物馆的宣传材料、宣传片，安排讲解员进行讲解； 具有东海元素的全县手工艺汇集现场表演； 准备座谈会会场； 申报氛围的营造。 | 新闻出版局 | 卢 毅 | 杜秋灵 | 在5月底完成。 | 材料、讲解词翻译成英文，宣传片配英文字幕。 |
| 5 | 准备新水晶城宣传材料、宣传片，安排讲解员讲解； 申报氛围的营造。 | 商务新区管委会 | 尹兰文 | 李春秀 | 在6月3日前完成。 | 材料、讲解词翻译成英文，宣传片配英文字幕。 |
| 6 | 核定申报活动经费，保障经费及时到位。 | 财政局 | 朱其刚 | 茅忠庆 | 5月底先拔付部分经费，在活动结束后据实及时拔付全部经费。 | 拔付到县水晶宝石行业协会账户。 |
| 7 | 准备园区的宣传材料、宣传片，安排讲解员讲解；。 落实考察水晶加工企业3—5家，并负责考察企业申报氛围营造、企业介绍、生产加工现场安排、产品展示等； 3、园区申报氛围的营造。 | 科教创业园区 | 王正斌 | 柳亚元 | 在6月3日前完成。 | 材料、讲解词、企业介绍翻译成英文，宣传片配英文字幕。 |
| 8 | 负责牵头考评的全程工作； 联系中工美、省工美，及时了解工美的要求并反馈给相关部门； 配合省水晶文化研究会编写宣传画册； 准备水晶市场的宣传材料、宣传片，安排讲解员讲解； 水晶市场申报氛围的营造； 确定座谈会人员名单并通知参加； 配合相关部门做好申报工作； 对各相关部门的申报准备工作进行督促。 | 县 社、 东海县水晶宝石行业协会 | 许兴江 | 李 扬 周振岭 成海涛 | 在6月3日前完成。 | 材料、讲解词及画册翻译成英文，宣传片配英文字幕。 |
| 9 | 水晶设计、加工方面课堂的安排； 安排水晶加工实践课； 组织学生作品以供评委参观； 学校传统手工艺课程材料的准备； 申报氛围的营造。 | 东海中等专业学校 | 张克斌 | 殷海明 | 在6月4日到学校考察，在5月底安排好。 |  |
| 10 | 提供2014年以来的《东海水晶》英文版； 提供水晶文化传承发展方面的相关材料； 安排讲解员进行讲解； 参观水晶文化研究会及杂志社采编部； 负责牵头制作水晶宣传画册。 | 江苏省水晶文化研究会 | 陈 林 | 陈士军 | 在6月3日前完成； 画册包含以下内容：获奖作品、大师作品、名人相关水晶的字画、市场风貌、前景展望。 | 材料、讲解词及画册翻译成英文。 |
| 11 | 组织志愿者约20名； 对志愿者进行相关知识、礼仪培训。 | 团县委 | 潘婷婷 | 杨维辉 | 在5月20日确定志愿者名单，在5月底前最少进行一次培训， 要求志愿者有形象、会英语、懂水晶。 |  |