附件:

2025年度衔接推进乡村振兴补助资金项目实施完成情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 建设地点 | 建设内容 | 投资预算（万元） | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年东海县李埝乡“归雁”创业产业园项目 | 东海县李埝乡人民政府 | 李埝乡驻地 | 项目建设规模与内容：项目新建混凝土框架结构标准厂房1栋，建筑面积约6500平方米，及配套行车、电梯、室内消防等配套设施，室外消防、管网、配电、道路硬化，路灯等室外配套设施（具体工程量以招标清单为准）。 | 2100 | 目前项目已完成基础部门建设，预计12月底完成主体。 | 重点片区 |
| 2 | 2025年东海县洪庄镇富民强村项目 | 东海县洪庄镇人民政府 | 洪庄镇薛团村 | 1.新建仓储库房及农产品深加工分拣中心二栋，面积3500平方米。研发及电商中心540平方米、厂区场地硬化3500平方米，配套管网及消防等。 2.新建冷库冷链设施，占地面积1200平方米，4000平方米容积，包括保鲜冷藏库和制冷机房，配套配电室等设施。 3.新建村内主要道路2200平方米，疏通村前河道600平方米。 | 1500 | 项目已经完工，正在清理施工场地，下步组织验收审计。 | 富民强村 |
| 3 | 2025年东海县小额信贷项目 | 江苏东海农村商业银行有限公司 | 东海县 | 实施脱贫人口小额信贷贴息补助 | 635 | 按序时推进，已发放1.26亿，惠及2687户。 | 小额贷款 |
| 4 | 2025年东海县厕所革命项目 | 东海县各乡镇人民政府 | 东海县各乡镇 | 新建及改建农村卫生户厕9556户 | 1253 | 完成9556户改造任务。 | 厕所革命 |
| 5 | 2025年东海县山左口镇左庄村花卉种苗培育示范园二期项目 | 东海县山左口镇镇人民政府 | 山左口镇左庄村 | 拟建花卉种苗培育大棚5栋，每栋大棚长140米、宽17米、高6米，主体为钢结构材质。附属渠道430米。 | 251 | 完工，正在组织验收。 | 少数民族 |
| 6 | 2025年东海县石梁河高效温室大棚项目 | 东海县石梁河镇人民政府 | 石梁河镇胜泉村 | 新建新式双层保温大棚5栋，其中3栋128米*30米，高6米；2栋125米*30米，高6米，配套排水渠、灌溉井、滴灌管网、栽培池、围栏、看护房、道路硬化等设施。 | 560 | 完工，正在组织验收。 | 发展新型农村集体经济 |
| 7 | 2025年东海县石湖乡标准厂房项目 | 东海县石湖乡人民政府 | 石湖乡大娄村 | 新建占地面积为2000平方米标准厂房一栋。 | 160 | 完工，正在组织验收。 | 发展新型农村集体经济 |
| 8 | 2025年东海县青湖镇经济薄弱村抱团发展冷链仓储项目 | 东海县青湖镇人民政府 | 青湖镇 | 青新村村部北侧新建占地10亩，建设面积3000平方米冷链物流、加工仓储基地项目。 | 880 | 正在建设，已完成基础部分，预计12月底完工主体。 | 发展新型农村集体经济 |
| 9 | 2025年东海县白塔埠镇王小埠村粮食仓储项目 | 东海县白塔埠镇镇人民政府 | 白塔埠镇王小埠村 | 1.新建粮食仓储厂房约450平方米。2.场地土方回填约1000m²,道路水泥硬化约600㎡等附属配套设施。 | 50 | 正在组织招标 | 市级资金 |
| 10 | 2025年东海县双店镇西池村冷库建设项目 | 东海县双店镇人民政府 | 双店镇镇区农贸市场、鲜花交易市场物流中心 | 新建2个连体冷冻库总容积1000立方米,新建 1个速冻库容积 56 立方米,屋顶翻新 2400平方米,保温地坪270 平方米,采购安装主机制冷机组两套。 | 50 | 正在组织招标 | 市级资金 |
| 11 | 2025年东海县温泉镇标准厂房建设项目 | 东海县温泉镇人民政府 | 温泉镇东连湾村 | 1.建设丙类二类钢结构标准厂房约2200㎡。2.场地上方回填面积约2150㎡,地面水泥硬化约1105㎡;厂房配套围墙长约185米、厂区附属及供电设施配套约28万元左右。 | 300 | 开工在建，预计明年4月底前完工。 | 市级资金 |