## 第7批
序号 | 排污口名称 | 主要责任主体 | 存在的问题 | 整治措施 | 整治进度
1 | 连云港市东海县石梁河镇江苏晶拓建材有限公司东侧约300米江苏晶拓建材有限公司排污口 | 江苏省连云港市东海县石梁河镇江苏晶拓建材有限公司(总部) | 未按规定设置标识牌；该排污通道为地埋管道，现场未发现检查井。 | 按规定设置检查井等措施。应设置带有二维码的标志牌，便于现场监测和监督检查，根据排污许可要求安装自动监测和视频监控设施，并与生态环境部门联网。建议补办审批手续。 | 已完成
2 | 江苏省连云港市东海县桃林镇山桃公路西侧石埠医院北100米桃盛熔融石英有限公司排污口 | 江苏省连云港市东海县桃盛熔融石英有限公司 | 未按照规定设置标识牌 | 应设置带有二维码的标志牌，便于现场监测和监督检查，根据排污许可要求安装自动监测和视频监控设施，并与生态环境部门联网。 | 已完成
3 | 连云港市东海县经济开发区富华东路369号连云港市红旗科技有限公司东侧100米农村生活污水散排口 | 东海县牛山街道办事处 | 氨氮为10.4mg/L（超标4.2倍），总磷为0.873mg/L（超标1.18倍），评价标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准 | 修补截留井，防止污水直排入河 | 已完成
4 | 连云港市东海县山左口镇中寨村村委会西400米沭河南岸水质异常河汊排口 | 东海县山左口镇人民政府 | 总磷0.506mg/L（超标0.265倍），评价标准为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅴ类标准 | 开展清理杂草、垃圾等措施，推动河沟渠水环境质量持续改善。 | 已完成
5 | 连云港市东海县石榴街道鲁兰河南岸永安桥西侧500米水质异常沟渠 | 东海县石榴街道办事处 | 化学需氧量1543mg/L（超标37.58倍），氨氮为10.1mg/L（超标4.05倍），总磷为0.917mg/L（超标1.30倍），总氮为29mg/L（超标13.5倍），评价标准为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅴ类标准 | 属地政府根据实际情况制定整治计划，持续推进河道整治，由水利部门督导整改，限期整治达标。持续开展河沟渠水环境提升，因地制宜实施河沟渠生态清淤、岸坡生态化改造，设置生态缓冲带，并通过种植水生植物、构建水下森林及畅通活水体系等措施，推动河沟渠水环境质量持续改善。 | 已完成
6 | 连云港市东海县牛山街道陇海线铁路北侧10米河左岸水质异常沟渠 | 东海县牛山街道办事处 | 氨氮为121mg/L（超标59.5倍），总磷为1.15mg/L（超标1.875倍），总氮为141mg/L（超标69.5倍），评价标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准 | 清理垃圾、杂草，推动河沟渠水环境质量持续改善。 | 已完成
7 | 连云港市东海县曲阳镇前张村党群服务中心东北300米生产队桥北侧5米沟渠 | 东海县曲阳镇人民政府 | 化学需氧量为43.3mg/L（超标0.0825倍）、总磷为0.49mg/L（超标0.225倍）、氨氮为3.88mg/L（超标0.94倍），评价标准为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅴ类标准 | 清理垃圾、杂草，推动沟渠水环境质量持续改善。 | 已完成
8 | 连云港市东海县张湾乡大湖村村委会东南1700米水质异常沟渠 | 东海县张湾乡人民政府 | 化学需氧量为77.4mg/L（超标0.935倍），总磷为3.35mg/L（超标7.375倍），氨氮为3.62mg/L（超标0.81倍），评价标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准 | 清理沟渠垃圾、杂草；开展排口上游农田直播稻转机插秧；秸秆离田利用；农田退水循环利用 | 已完成
9 | 连云港市东海县牛山街道和平东路南东海种猪厂西1510米沭南灌区入河排口 | 东海县牛山街道办事处 | 大中型灌区排口未按照要求设置标识牌；化学需氧量浓度57.8mg/L（超标0.16倍）、总磷浓度0.572mg/L（超标0.14倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；已完成排口上游农田直播稻转机插秧；秸秆离田利用；农田退水循环利用 | 已完成
10 | 连云港市东海县温泉镇后昌桥东侧约500米龙梁河北岸昌梨水库灌区入河排口 | 东海县温泉镇人民政府 | 未按照HJ1309相关要求设置标识牌 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。 | 已完成
11 | 连云港市东海县驼峰乡上湾村闸北侧250米鲁兰河东侧沭南灌区入河排口 | 东海县驼峰乡人民政府 | 未按照规定设置标识牌 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。 | 已完成
12 | 连云港市东海县平明镇关墩村村委会西南1700米左右蔷薇河东岸沭新渠灌区入河排口 | 东海县平明镇人民政府 | 大中型灌区排口未按照规定设置标识牌 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌 | 已完成
13 | 连云港市东海县白塔埠镇晏圩村初级卫生保健室东南约1000米马河北岸沭新渠灌区入河排口 | 东海县白塔埠镇人民政府 | 未按照规定设置标识牌 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。 | 已完成
14 | 连云港市东海县白塔埠镇晏圩村初级卫生保健室南约1000米马河南岸沭新渠灌区入河排口 | 东海县白塔埠镇人民政府 | 未按照HJ1309相关要求设置标识牌 | 按照HJ1309相关要求设置标识牌 | 已完成
15 | 连云港市东海县双店镇龙梁河宋庄西桥下游1.2公里红石渠灌区入河排口 | 东海县双店镇人民政府 | 未按照HJ1309相关要求设置标识牌；该排口排污通道存在垃圾、杂草等污物影响排水水质，氨氮测值55.6mg/L，超标10.32倍，总磷测值5.10mg/L，超标9.2倍，化学需氧量测值61.1mg/L，超标0.22倍，总氮测值68.4mg/L，超标3.56倍. | 按照HJ1309相关要求设置标识牌；开展排污通道清理杂草垃圾等污物 | 已完成
16 | 连云港市东海县双店镇龙梁河郝家湖东北站东侧10米龙梁河北岸红石渠灌区入河排口 | 东海县双店镇人民政府 | 大中型灌区排口未按照规定设置标识牌；氨氮浓度为13.4mg/L、总磷浓度为2.01mg/L（超标3.02倍）、COD浓度为150mg/L（超标4倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；排口整治由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。上游畜禽养殖需规范化整治，尾水达标排放 | 已完成
17 | 连云港市东海县双店镇龙梁河竹墩西桥南50米农村雨洪排口 | 东海县双店镇人民政府 | 该排口的排污通道存在垃圾、淤泥等污物影响排水水质的， | 开展排污通道清杂，消除污物水质影响 | 已完成
18 | 连云港市东海县牛山街道311国道与富宸路交叉口西南420米吴家大院住宅区西北侧50米石安河西岸沭南灌区入河排口 | 东海县牛山街道办事处 | 未按照规定设置标识牌 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。 | 已完成
19 | 连云港市东海县牛山街道葛宅村311国道与富宸路交叉口西南420米吴家大院住宅区南侧200米石安河东岸沭南灌区入河排口 | 东海县牛山街道办事处 | 未按照规定设置标识牌 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。 | 已完成
20 | 连云港市东海县牛山街道311国道与富宸路交叉口西南420米吴家大院住宅区南侧250米石安河东岸沭南灌区入河排口 | 东海县牛山街道办事处 | 未按照规定设置标识牌 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。 | 已完成
21 | 连云港市牛山街道东海县311国道葛宅桥南侧西岸20米沭南灌区入河排口 | 东海县牛山街道办事处 | 未按照HJ1309相关要求设置标识牌 | 按照HJ1309相关要求设置标识牌 | 已完成
22 | 连云港市东海县安峰镇安毛桥西侧约10米安峰山水库灌区排口 | 东海县安峰镇人民政府 | 未按照HJ1309相关要求设置标识牌 | 按照HJ1309相关要求设置标识牌 | 已完成
23 | 连云港市东海县青湖镇青湖小学西南600米废弃鱼塘排口 | 东海县青湖镇人民政府 | 该排口排污通道存在垃圾、杂草等污物影响排水水质，氨氮测值2.23mg/L，超标0.12倍，总氮测值0.608mg/L，超标0.52倍 | 开展排污通道清理杂草、垃圾等污物。 | 已完成
24 | 连云港市东海县张湾乡张港大桥西200米左右沭新渠灌区大型灌区排口 | 东海县张湾乡人民政府 | 未按照HJ1309相关要求设置标识牌；总磷数值0.797超标0.594倍 | 按照HJ1309相关要求设置标识牌；开展排口上游农田直播稻转机插秧；秸秆离田利用；农田退水循环利用 | 已完成
25 | 连云港市东海县青湖镇杨倪大沟闸北侧1.3公里鲁兰河北岸沭南灌区入河排口 | 连云港市东海县青湖镇人民政府 | 未按照规定设置标识牌 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。 | 已完成
26 | 连云港市东海县青湖镇杨倪大沟闸北侧约1.2公里鲁兰河西岸沭新渠灌区入河排口 | 东海县青湖镇人民政府 | 未按照HJ1309相关要求设置标识牌 | 按照HJ1309相关要求设置标识牌 | 已完成
27 | 连云港市东海县张湾乡大胡小学西南1000m沭新渠灌区入河排口 | 东海县张湾乡人民政府 | 未按照HJ1309相关要求设置标识牌 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。 | 已完成
28 | 连云港市东海县房山镇钓鱼台桥西侧5米白沙河右岸沭南灌区入河排口 | 东海县房山镇人民政府 | 大中型灌区排口未按照规定设置标识牌；总磷浓度1.09mg/L（超标1.18倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；排口整治由农业农村部门负责明确化肥农药的控减目标和措施，指导农业生产主体科学合理施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，减少农田排水对周边水体水质的影响排口排放可参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 | 已完成
29 | 连云港市东海县黄川镇前湾村前湾小学南侧约2千米鲁兰河北岸沭南灌区入河排口 | 东海县黄川镇人民政府 | 未按照规定设置标识牌 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。 | 已完成
30 | 连云港市东海县山左口镇中寨村村委会东北1公里沭河东岸红石渠灌区入河排口 | 东海县山左口镇人民政府 | 未按照HJ1309相关要求设置标识牌 | 按照HJ1309相关要求设置标识牌 | 已完成
31 | 连云港市东海县桃林镇陈西桥南侧约4.2km龙梁河西岸大石埠水库灌区入河排口 | 东海县桃林镇人民政府 | 未按照规定设置标识牌 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。 | 已完成
32 | 连云港市东海县山左口镇中寨村村委会西300米红石渠灌区入河排口 | 东海县山左口镇人民政府 | 未按照 HJ 1309 相关规定设置排污口标识牌 | 按照 HJ 1309 相关规定设置排污口标识牌 | 已完成
33 | 连云港市东海县平明镇镇陶墩村公益电影放映点东2000米左右蔷薇河西岸沭新渠灌区入河排口 | 东海县平明镇镇人民政府 | 未按照规定设置标识牌 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。 | 已完成
34 | 连云港市东海县牛山街道东海农场西南侧约900米安峰山水库灌区入河排口 | 江苏东海农场有限公司 | 大中型灌区排口未按照规定设置标识牌；化学需氧量浓度88.3mg/L（超标0.77倍），超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌；开展排污通道清理杂草垃圾等污物 | 已完成
35 | 连云港市东海县张湾乡庞庄村委会西1km沭新渠灌区入河排口 | 东海县张湾乡人民政府 | 未按照规定设置标识牌 | 大中型灌区排口应做到“一牌一码”，设置带有二维码的标志牌。 | 已完成
36 | 连云港市东海县牛山街道石安河西岸葛宅桥北侧污水处理厂后5米东侧城镇雨洪排口 | 东海县牛山街道办事处 | 分流制城镇雨洪排口晴天有污水出流，氨氮为16.3mg/L（超标7.15倍）、总磷为1.28mg/L（超标2.2倍），评价标准为地表水Ⅴ类标准（晴天采样） | 结合片区污水提质增效达标区建设等工作，开展上游管网调查整治混错接管网，新建管网，确保晴天无污水流出，雨天排水不影响水环境质量。 | 已完成
37 | 连云港市东海县牛山街道石安河西岸葛宅桥北污水处理厂西北8米城镇雨洪排口 | 东海县牛山街道办事处 | 超地表水V类排放，排污通道较多固体废物、垃圾树叶等污物影响排水水质。 | 结合河道水环境整治、污水提质增效达标区建设等工作，确保雨天排水不影响河道、沟渠水环境功能。对排污通道进行打捞清理，消除堵点，确保排水畅通。 | 已完成
38 | 连云港市东海县牛山街道陇海线北5米城镇城镇雨洪排口 | 东海县牛山街道办事处 | 分流制城镇雨洪排口晴天有污水出流，化学需氧量为69.8mg/L（超标0.75倍）、氨氮为29.6mg/L（超标13.8倍）、总磷为3.22mg/L（超标7.05倍），评价标准为地表水Ⅴ类标准。 | 按照 GB 50014 及《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》要求开展管网调查，整治混接错接管网。 | 已完成
39 | 连云港市东海县牛山街道卫星河吉祥路桥南150米卫星河东岸城镇雨洪排口 | 江苏省连云港市东海县牛山街道东海开发西区 | 该排口排污通道存在垃圾、淤泥等污物影响排水水质 | 东海县住建局于2022年12月底开展了21个路段的雨污分流混接错接整治处理项目，目前该处雨洪排口晴天无水外排，已完成整治。 | 已完成
40 | 连云港市东海县牛山街道麒麟大道大桥南侧170米卫星河东岸城镇雨洪排口 | 东海县牛山街道办事处 | 1、晴天无污水出流，晴天排水原则上应符合地表水Ⅴ类标准。 2、雨天排水通畅，排水感观较好，无黑臭现象，降雨后排水原则上应符合《城 镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准。 | 东海县住建局于2022年12月底开展了21个路段的雨污分流混接错接整治处理项目，目前该处雨洪排口晴天无水外排，已完成整治。 | 已完成
41 | 连云港市东海县牛山街道麒麟大道振兴桥北侧5米卫星河左岸城镇雨洪排口 | 东海县牛山街道办事处 | 排污口门处堆积生活垃圾；有污水渗流 | 清理垃圾、保障排水通畅，开展上游管网调查及整治 | 已完成
42 | 连云港市东海县牛山街道光明路桥南侧600米卫星河左岸城镇生活污水散排口 | 东海县牛山街道办事处 | 该排口位于城镇污水处理设施管网覆盖范围内，生活污水散排口未经处理直接排放 | 截污纳管，按照相关要求完成清理，经相关部门许可接入区域污水管网。对确有困难、短期内难以清理合并的，对生活污水进行收集转运和集中处理 | 已完成